Утверждаю

Начальник УО МР «Печора

_____________Т.Д.Юрченко

«         »___________2012г.

Проект-заявка

на присвоение статуса муниципального опорного образовательного учреждения

по теме:

«Формирование образовательной деятельности дошкольника в соответствии с ФГТ»

на базе МАДОУ «Детский сад № 35 компенсирующего вида» г.Печора

Авторы проекта:

Бирюкова А.И.– директор МАДОУ

Шевелёва Г.В. – старший воспитатель

Терентьева Я.Б. – научный руководитель,

методист ИМК  УО МР «Печора»

Аналитическое обоснование

Модернизация Российского образования внесла конструктивные изменения в систему дошкольного образования. На смену традиционным методам организации педагогического процесса ДОУ пришли технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагогов с детьми, целесообразной организации развивающей среды, проектно-деятельностного и компетентностного подходов в организации педагогической работы. Проблемы проектирования и моделирования развивающей среды, оптимальные технологии комплексно-тематического планирования в формате ФГТ остаются одним из приоритетных аспектов модернизации образовательного процесса на уровне ДОУ. Задачи образовательного процесса в развивающей среде должны обеспечивать оптимальные условия становления личности ребёнка, личности педагога и стабильно-прогрессивное развитие ОУ. Цель организации среды – построить, смоделировать педагогический процесс так, чтобы каждый ребёнок оказался в благоприятных условиях, чувствовал психический и физический комфорт, имел богатую палитру возможностей для разностороннего развития и саморазвития.

Технология  комплексно-тематического планирования оптимально соответствует федеральным государственным требованиям к созданию развивающей образовательной среды ДОУ, обеспечивая механизм трансформации (субъективизации) информационной образовательной базы в субъективно-личностные ценности детей, благодаря тематическому принципу организации развивающей среды. Освоение детьми образовательного тематического блока в обозначенный отрезок времени опосредует формирование культуры самоосуществления в сенсорно-познавательной, интеллектуальной, художественно-эстетической, коммуникативной, игровой и других видах деятельности. Организация педагогического процесса в формате технологии раскрывает возможности оптимального использования методических рекомендаций, пособий и прочих методических материалов, отвечающих принципам  развивающего обучения. В формате технологии, решаются задачи формирования информационной культуры не только детей, но и педагогов. Введение в качестве обязательных составляющих технологии моделирования и проектирования разных аспектов педагогической работы требует от воспитателей освоения вариативных моделей, способов, приемов обработки информации. Многолетний положительный опыт использования технологии комплексно - тематического планирования на базе МАДОУ  позволяет отнести её к группе современных технологий обеспечивающих развивающий аспект образовательной системы ДОУ и использовать в качестве эффективного средства разработки основной общеобразовательной программы в формате ФГТ.

С 2010 по 2012 год МАДОУ «Детский сад № 35 компенсирующего вида» г.Печора  являлся муниципальной экспериментальной педагогической площадкой по теме «Обучение русско-язычнвх детей старшего дошкольного возраста  коми языку посредством игровых технологий». В результате экспериментальной деятельности разработаны и апробированы содержательные и методические материалы по модернизации педагогического процесса ДОУ в формате ФГТ. В детском саду имеются материально-технические, кадровые условия для трансляции материалов экспериментальной деятельности педагогам МР «Печора». Работа педагогического коллектива в статусе опорного ОУ позволит частично решить проблему обогащения профессиональной компетентности педагогов  МР «Печора» в области технологий реализации ФГТ в образовательном процессе ДОУ, что отвечает задачам  муниципальной политики дошкольного образования на современном этапе.

Концепция проекта

На современном этапе можно выделить несколько объективных проблем возникающих в аспекте реализации ФГТ в образовательном пространстве ДОУ. Это активное внедрение технологий развивающего образования; сохранение инновационных процессов разного уровня с целью разработки ООП, программно-методического обеспечения и устойчивого прогрессивного развития ДОУ в новых условиях. Трансляция опыта использования технологии блочно-тематического планирования создаст объективные условия для освоения педагогами технологий:

- личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми;

-  полилогического и диалогического общения педагога с детьми;

- проблемно-поисковых ситуаций познавательного, эстетического и этического характера;

- сообразной интеграции логического и образного мышления детей, их оптимального, взаимопроникающего развития;

- событийности, содеятельности, сотрудничества  субъектов педагогического процесса;

- интегрированной НОД, интегрированных образовательных циклов (познавательно-эстетического, художественно-эстетического, эколого-валеологического, физкультурно-логопедического и пр.);

- комплексно -тематического планирования образовательного процесса ДОУ;

- формирования у детей дошкольного возраста целостного образа мира;

- планирования образовательной работы в течение дня, недели, месяца, года;

- моделирования и проектирования любого аспекта образовательно - развивающей среды ДОУ;

- природосообразного интеллектуального и творческого развития детей и пр.

В рамках технологии комплексно - тематического планирования организация НОД подчинена принципу тематической интеграции, т.е. задачи обучения, воспитания, формирования и пр. ориентированы на общую цель - разностороннее развитие ребёнка. Как следствие, подавляющее количество НОД приобретают интегрированный характер, обеспечивая приоритетные линии развития детей на материале конкретного содержания области познания - темы.

Становление информационной культуры детей опосредовано технологиями формирования культуры восприятия (обыденного, эстетического и художественного); обучением детей основам логического (понятийного) и образного (субъективного) приёмов и способов освоения и обработки информации.

Технология комплексно - тематического планирования, как научно обоснованная, практико - ориентированная система упорядоченных последовательных действий педагога в направлении оптимизации процессов организации и руководства педагогическим процессом ДОУ, требует компетентности в осуществлении следующих видов педагогической деятельности:

1. Моделирование вариативных аспектов деятельности педагога. Продукт – концептуальные, концептуально-технологические, технологические и содержательные модели организации воспитательно-образовательного процесса.

2. Структурирование содержания любой образовательной области по принципу темы – предмета познания. Продукт – тематическая матрица.

3. Определение максимально возможного и ситуативно-целесообразного объёма работы с детьми в рамках темы познания. Продукт – тематический блок и перспективно-календарный план работы по определённой теме.

4. Гибкое планирование последовательности вариативных форм работы по освоению любой темы. Продукт – тематический проект.

5. Разработка

- частных (узких) тематических блоков информации (тематических проектов), опосредующих интеграцию способов логического и образного познания детьми окружающего мира, и совершенствование индивидуально-неповторимых способов освоения предмета познания. Продукт – тематические проекты «Углубление в тему».

- конспектов интегрированного характера. Продукт – конспекты интегрированной НОД и прочих форм взаимодействия педагога с детьми.

Новизна

Реализация проекта функционирования МАДОУ  № 35 в статусе опорного ОУ обеспечит возможность распространения инновационного опыта по использованию технологий моделирования, проектирования и тематического планирования в организации образовательного процесса  ДОУ МР «Печора». Профессиональная компетентность участников семинаров обогатится теоретическим и практическим опытом в области технологий разностороннего развития детей 3-7 лет в формате принципов ФГТ. В области моделирования и интеграции образовательных областей «Познание», «Социализация», «Чтение художественной литературы», «Художественное творчество», «Коммуникация» (и пр.) в образовательный модуль, опосредующий становление целостного образа мира у детей дошкольного возраста.

Содержание и формат проекта могут быть реализованы внутри одного учреждения, на муниципальном и республиканском уровнях организации инновационных процессов, в которые вовлечены ДОУ муниципального района «Печора», Республики Коми, России в целом.

Объект изучения

Процесс реализации ФГТ к структуре и содержанию ООП посредством технологии комплексно-тематического планирования, моделирования и проектирования вариативных аспектов образовательного процесса ДОУ.

Предмет изучения

Принципы построения ООП и технологии реализации ФГТ (технологические модели образовательных областей; концептуально-технологическая модель организации образовательного процесса в течение дня, недели, месяца, года; моделирование и структурирование содержания образовательных тематических блоков и пр.).

Цель проекта

Педагогическое мастерство и профессиональная компетентность педагогов в области технологий реализации ФГТ в образовательном процессе МАДОУ (базовые компетенции по созданию ООП).

Задачи проекта

1. Обогатить профессиональную компетентность педагогов в области современных технологий реализации ФГТ в образовательном процессе ДОУ.

2. Обучить базовым умениям в деятельности моделирования, проектирования и тематического планирования образовательного процесса ДОУ, совершенствовать навыки организации вариативных форм содеятельности и интегрированной непосредственной образовательной деятельности  с детьми в контексте ФГТ (формат развивающего образования).

3. Содействовать становлению ценностного отношения педагогов к профессиональной деятельности, мотивов совершенствования педагогического процесса конкретного ДОУ.

Результат реализации проекта в работе с педагогами

Профессиональная компетентность в области технологий реализации федеральных государственных требований в образовательном процессе ДОУ. Технологии: опосредующие развивающий характер обучения и взаимодействия педагогов с детьми; реализацию принципа интеграции образовательных областей в целостный педагогический процесс; использование вариативных форм комплексно - тематического планирования образовательной работы с детьми; разработка, планирование и проведение непосредственно образовательной деятельности  интегрированного характера.

Качественные показатели эффективности и результативности реализации проекта

1. Профессиональная компетентности педагогов ДОУ (методологическая, методическая и проектно-деятельностная) в области организации тематического планирования и технологий организации образовательной деятельности, реализующей требования ФГТ к содержанию и структуре ООП (продукт: технологические модели, тематические проекты, приёмы интеграции логического и образного мышления детей в конспектах интегрированной НОД).

2. Реализация принципов ФГТ в практике образовательного процесса конкретного ДОУ (результат: оперирование моделями, технологиями, методами, средствами развивающего образования).

3. Базовые компетенции педагогов в области организации вариативных способов познания детьми окружающей действительности и преобразования знаний о целостной картине мира в продукт деятельности (игровой, коммуникативной, художественно-творческой осуществляемых на уровне самостоятельности в рамках темы).

Количественные показатели эффективности и результативности реализации проекта (обусловлены уровнем реализации проекта: локальном (в рамках одного ДОУ), муниципальном, региональном, краевом).

Количественные показатели:

число участников практико-ориентированной проектной деятельности в процессе реализации плана проекта (педагоги ДОУ МР «Печора»);

количество технологий освоенных участниками проектной деятельности в процессе реализации проекта;

количество созданных педагогами педагогических продуктов: локальных проектов, моделей, методических рекомендаций, наглядных пособий, дидактических игр, конспектов интегрированной НОД (и пр.) по результатам освоения вариативных технологий реализации ФГТ в образовательном процессе конкретного ДОУ;

количество детей, включённых в формат реализации проекта, проектную деятельность и обновлённый образовательный процесс;

количественные показатели результатов мониторинга достижений педагогов по итогам реализации проекта.

Срок реализации проекта: сентябрь 2012 года – май  2014 года.

Этапы.

Организационный: сентябрь – ноябрь 2012.

Цель: организационно-содержательная база реализации проекта.

Задачи:

1. Изучить объективную потребность педагогов муниципального района «Печора» в образовательных услугах, опосредующих модернизацию образовательного процесса ДОУ в рамках ФГТ.

2. Конкретизировать (детализировать) опорного ОУ в рамках практико-ориентированного образовательного проекта по теме: «Формирование образовательной деятельности в соответствии с ФГТ»

3. Разработать содержание тематического плана теоретических и практико-ориентированных мероприятий для педагогов муниципального района «Печора» (с учётом заявок).

4. Создать оптимальные условия для функционирования ДОУ в статусе опорного ОУ, разработать нормативно-правовую документацию (положения, должностные инструкции исполнителей проекта, поэтапный план реализации проекта др.).

Производственный: ноябрь 2012 – декабрь  2013.

Цель: профессиональная компетентность педагогов - участников проекта в области технологий реализации ФГТ в образовательном процессе  ДОУ.

Задачи:

1. Провести исследование мотивационной готовности команды исполнителей проекта к трансляции инновационного опыта (в рамках темы проекта) и профессиональной компетенции в области проектирования, моделирования, перспективного и календарного планирования образовательной работы ДОУ в формате ФГТ.

2. Разработать систему управленческих действий, опосредующих успешность освоения участниками проектной деятельности содержания плановых семинаров и внедрения методических рекомендаций в работу ДОУ.

3. Подготовить и провести научно-практическую конференцию по результатам завершения проектного плана работы.

Завершающий:  январь2014  – май  2014.

Цель: мониторинг результатов реализации проекта и анализ эффективности проектной деятельности   исполнителей  проекта.

Задачи:

1. Разработать систему мониторинговых процедур по результатам деятельности исполнителей и участников проектной деятельности.

2. Провести мониторинг и анализ выявленных результатов.

3. Подготовить документацию по результатам выполненного проекта (методического сопровождения, педагогического продукта, публикаций по материалам конференции).

Тематический план

семинаров - практикумов в формате темы «Формирование образовательной деятельности в соответствии с ФГТ» (ноябрь 2012- декабрь 2013)

Место проведения: г. Печора , МАДОУ «Детский сад № 35 компенсирующего вида» г.Печора.

Единовременное количество участников - 20 человек. Категория слушателей: старшие воспитатели, специалисты, воспитатели.

Количество семинаров на 2012-2014 г.- 4.

Длительность семинара – 4часа (всего 16 ч.).

Виды деятельности исполнителей проекта и участников семинара:

лекция, обсуждение презентаций, консультация, семинар - практикум, мастер-класс, рефлексия, обмен мнениями, самоанализ изменений компетентности в формате тем семинара, анкетирование.

| № | Наименование тем семинаров | всего часов | в том числе |  |  | Исполнители /время проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | форма работы с аудиторией | форма самостоятельной работы | форма контроля |  |
| 1 1 | Концептуальные основы федеральных государственных требований (ФГТ) к структуре и содержанию основной общеобразовательной программы (ООП) ДОУ. | 4 | Анализ презентаций, обсуждение, рефлексия | Заполнение анкеты «Проблемные аспекты реализации требований ФГТ в образовательном процессе Вашего ДОУ». | Анализ анкет участников семинара, резюме | Шевелёва Г.В. Ноябрь 2012 |
| 2 2 | Анализ ФГТ (принципы и технологии их реализации в формате ООП). | 4 | Презентация принципов ФГТ, и технологии их реализации. Диалог с аудиторией. Мастер-класс. | Анализ НОД, определение технологий его организации и проведения. Конспект НОД по аналогии. | Презентация конспектов НОД участниками семинара. | Шевелёва Г.В., педагоги- декабрь 2012 |
| 3 3 | Технология отбора необходимого и достаточного материала образовательной области «Познание», максимально приближённого к разумному «минимуму» (содержательные модели). | 4 | Консультация,обмен мнениями, мастер-класс, рефлексия. | Содержательная модель (тематическая матрица на выбор). | Презентация тематической матрицы, обмен мнениями. | Шевелёва Г.В. педагоги февраль 2013 |
| 4 4 | Технология «обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования детей дошкольного возраста. Формирование знаний и умений, которые имеют отношение к развитию детей | 4 | Презентация технологических моделей любого аспекта образовательно-воспитательной работы. Мастер класс. | Разработка технологической модели любого содержания | Презентация технологической модели участникам проектной деятельности | Шевелёва Г.В. педагоги Март 2013 |

Тематический план семинаров на период с сентября 2012 по декабрь  2014

(последующие семинары целесообразно конкретизировать по результатам работы первого этапа)

| 1 | Тематический принцип построения образовательного процесса | 4 | Лекция. Презентация практико-ориентированных материалов наработанных в МАДОУ № 35. | Обмен опытом по использованию вариативных форм тематического планирования в работе конкретных ДОУ. | Презентация тематического проекта, календарной сетки, тематического блока (на выбор), участие в обсуждении | Шевелёва Г.В. педагоги октябрь 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Технология интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей | 4 | Презентация модели «Организации дня и недели по тематическому принципу». Наблюдение за деятельностью педагога в группе (вариативные формы взаимодействия педагога с детьми в течение дня) | Анализ любого режимного момента в формате возможностей интеграции задач и средств их решения. Подготовка выступления. | Выступление по проблеме реализации принципа интеграции в образовательном процессе. | Шевелёва Г.В. педагоги декабрь 2013 |

Ожидаемые результаты по итогам участия педагогов в семинарах:

Конкретные знания в области использования технологий моделирования, проектирования и тематического планирования в разных аспектах образовательно-воспитательного процесса ДОУ.

Обогащённая палитра профессиональных умений интеллектуального, коммуникативного характера (практика аналитических, проективных действий, выполнение заданий инновационного содержания, конструктивно-предметное общение, рефлексия).

Представления о целесообразности использования в педагогической работе содержательных и технологических моделей, тематических проектов, разнообразных форм содеятельности воспитателя с детьми (в формате ФГТ).

Вариативные продукты деятельности участников семинаров: конспекты лекций, модели, схема анализа качества НОД с детьми, конспекты просмотренных и самостоятельно созданной  НОД и пр. (в формате реализации принципов ФГТ в образовательном процессе ДОУ).

Ресурсное обеспечение семинаров: высокий уровень профессиональной компетентности организаторов и исполнителей проекта. Научно-практические публикации по теме семинара.

Состав участников реализации проекта: педагоги и воспитатели ДОУ № 35 , директор МАДОУ, старший воспитатель, научный руководитель, воспитатели, педагог дополнительного образования. учитель-логопед, музыкальные руководители.

Риски реализации проекта

Нестабильность состава педагогических кадров – исполнителей проекта.