Управление образования муниципального района «Печора»

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 35 компенсирующего вида» г.Печора

«Принят»                                                           «Утверждён»

На педсовете                                                     Директор МАДОУ «Детский

Протокол №1                                                сад № 35 компенсирующего

«      »______2012г.	                                          вида» г.Печора

___________Бирюкова А.И.

«      »________2012г.

ПРОЕКТ

Коррекционно – педагогическая  работа с воспитанниками  с  ограниченными возможностями здоровья и   их социализация  в образовательном пространстве дошкольного образовательного учреждения.

Руководитель проекта:

Бирюкова Александра Ивановна -

директор МАДОУ «Детский сад №35

компенсирующего вида»  г.Печора

Составители проекта:

Шевелёва Галина Владимировна -

старший воспитатель МАДОУ;

Овечкина Татьяна Вячеславовна -

воспитатель МАДОУ ;

Попова Тамара Алексеевна,

Гнездилова Татьяна Петровна -   музыкальные

руководители МАДОУ;

Сергеева Светлана Григорьевна – педагог

дополнительного образования;

Слухай Антонина Ивановна – инструктор

ЛФК;

Чернышова Наталья Николаевна – учитель -

логопед.

г.Печора

2012г.

Содержание

- Цель и задачи проекта…………………………………………………...3

2.   Введение…..……………………………………………………………..6

3.   Постановка проблемы…………………………………………………..9

4.   Стратегия достижения поставленной цели……………………………11

5.   Механизм реализации проекта…………………………………………13

6.   План мероприятий по реализации проекта……………………………15

7.   Ожидаемые результаты………………………………………………….22

8.   Оценка результатов……………………………………………………...22

9.   Условия реализации проекта……………………………………………22

10.Бюджет…………………………………………………………………......24

11.Список литературы …………………………………………....................25

12. Материалы по проекту…………………………………………………. 26

Приложение 1.

Приложение 2.

Приложение3.

Приложение 4.

Приложение 5.

Приложение 6.

Приложение 7.

Приложение 8.

Приложение 9.

Приложение 10.

Приложение 11.

Приложение 12.

Приложение 13.

Приложение 14.

Приложение 15.

I.Цель и задачи проекта

| Цель проекта | Создание модели взаимодействия педагогов, специалистов, медицинского персонала ДОУ и родителей в коррекционно – педагогической работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и в их социализации в образовательное пространство ДОУ. |
| --- | --- |
| Назначение проекта | Определение стратегического, тактического планирования действий всех участников образовательного процесса. |
| Нормативно – правовые документы, регулирующие реализацию проекта | ## 1.Конвенция о правах ребёнка. ## 2.Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании». ## 3.Типовое Положение о дошкольном образовательном учреждении, утверждённого Приказом Министерства образования и науки ос Российской Федерации от 27.10.2011г №2562. ## 4.Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, утверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.03.1997 г. №288, с изменениями. 5.Санитарно – эпидемиологическими требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, «Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.2660», утверждёнными Постановлением Главного санитарного врача РФ от 22.07.2010г №91; # 6.Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 20 декабря 2010 г. N 164 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.2791-10 "Изменения N 1 к СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях" 7.Письмо Министерства образования и науки РФ от 31.05.2007г.№ 1213 «О методических рекомендациях по отнесению ДОУ к определённому виду»; 7.Приказ Министерства образования и науки РФ от 23.11.2009г. №655 «Об утверждении и введении в действие ФГТ к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования»; 8.Приказ Министерства образования РК от 06.12.2010г. №300 «Об организации работы по реализации ФГТ к структуре ООП ДО в системе ДО РК» ## 9.Устав МАДОУ ## 10.Положение о группе для воспитанников с нарушениями зрения. ## 11.Положение о группе для воспитанников с нарушениями опорно – двигательного аппарата. 12.Положение о группе кратковременного пребывания. |
| Сроки реализации проекта | январь 2012г. – май 2013 года |
| Источники финансирования проекта | Бюджетные средства; средства, полученные от оказания платных дополнительных образовательных услуг. |
| Участники проекта | Педагоги, специалисты, медицинские работники дошкольного образовательного учреждения, воспитанники с ОВЗ, родители воспитанников |
| Результаты реализации проекта | 1)Создана модель взаимодействия педагогов, специалистов, медицинского персонала дошкольного образовательного учреждения и родителей в коррекционно – педагогической работе с воспитанниками с ОВЗ и их социализации в образовательное пространство дошкольного образовательного учреждения. 2).Повышен профессиональный уровень и компетентности педагогов в области коррекционной работы с воспитанниками с ОВЗ и их социализации в образовательное пространство дошкольного образовательного учреждения. 3) Наблюдается положительная динамика оздоровления воспитанников с ОВЗ и в их социализации в образовательное пространство дошкольного образовательного учреждения. 4)Обобщение и распространение опыта педагогов на муниципальном, республиканском уровнях. 5). Создана единая психологически комфортная образовательная среда для воспитанников с разными стартовыми возможностями. 6). Повышена информационная компетентность родителей детей с ОВЗ. 7). Разработаны методические рекомендации по теме проекта. |
| Согласования по проекту | Педагогический коллектив Управление образования МР «Печора» |

II.  Введение.

Одной из перспективных задач развития системы дошкольного образования является создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования детей с ограниченными возможностями здоровья и обеспечение их социализации.

Предметом острой общественной тревоги становится  ухудшение физического, психоневрологического, нравственного здоровья детей. Всё более осознаётся как актуальная задача государства,  всего общества и всех его социальных институтов необходимость преодоления тревожной тенденции,  в интересах обеспечения жизнеспособности подрастающего поколения.

В настоящее время около 4,5% детей дошкольного возраста, проживающих в Российской Федерации, относятся к категории детей с ограниченными возможностями, вызванными различными отклонениями в состоянии здоровья, и нуждаются в специальном образовании, отвечающем их особым образовательным потребностям.

Но ценность человека не зависит  от его способностей и достижений.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации и Законом «Об образовании» эти дети имеют равные со всеми права на образование. Этап дошкольного детства – время вхождения ребёнка с ОВЗ в первую общественную образовательную систему – систему дошкольного воспитания и обучения.

Учёные и практики отмечают в настоящее время увеличение числа детей со сложной структурой дефектов, когда нарушение речевого или интеллектуального развития сопровождается отклонениями в развитии зрительного, опорно – двигательного аппарата, что затрудняет обучение и воспитание, делает сложным процесс формирования личности. Поэтому остро встают вопросы раннего распознавания, квалифицированной диагностики и выбора адекватного метода коррекционного воздействия в работе с детьми дошкольного возраста. Чем раньше будет начата коррекционная работа с детьми, тем меньше затруднений возникает в их двигательном, речевом, интеллектуальном развитии.

По определению Тупоногова Б.К. коррекция  - это система специального обучения и воспитания детей с различными нарушениями. В то же время коррекция – понятие более широкое, поскольку именно она определяет степень компенсации нарушений в развитии зрения, речи, опорно – двигательного аппарата,  является основной, органическим стержнем всей воспитательно – образовательной работы в системе групп компенсирующей направленности.

Опираясь на учение Выготского Л.С. можно сделать вывод, который важен в коррекционной работе «Обучение, опираясь не только на уже созревшие функции, но и на те, которые только созревают и (это главное), двигают развитие вперёд».  Исходя из концепции специального образования, коррекционно – педагогическая работа должна занимать центральное положение в системе, так как именно она определяет всю направленность воспитательно – образовательного процесса в  группах компенсирующей направленности.

В то же время коррекция, как специальная система, имеет выход на среду, так как ребёнок существует не изолированно, а в конкретных социальных условиях, которые также определяют и необходимость социальной защиты детей с различными отклонениями. Социализация – процесс, а также результат усвоения человеком опыта общественной жизни и общественных отношений, который обеспечивает ему адаптацию в современном ему обществе.

Социализация — это процесс, необходимый ребёнку, чтобы получить навыки, необходимые для полноценной жизни в обществе. В отличие от других живых существ, чье поведение обусловлено биологически, человек, как существо биосоциальное, нуждается в процессе социализации для того, чтобы выжить. Первоначально социализация индивида происходит в семье, а уже потом в обществе.

Первичная социализация очень важна для ребёнка, так как она является основой для всего остального процесса социализации. Наибольшее значение в первичной социализации играет семья, откуда ребёнок и черпает представления об обществе, о его ценностях и нормах.

Вторичная социализация происходит уже вне дома. Её основой является образовательное учреждение, где детям приходится действовать в соответствии с новыми правилами и в новой обстановке. В процессе вторичной социализации индивид приобщается уже не к малой группе, а к большой.

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья предусматривает создание для них психологически комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды, обеспечивающей адекватные условия и равные с обычными детьми возможности для получения образования в пределах  ФГТ,  лечение и оздоровление, воспитание  для их самореализации и социализации через включение в разные виды социально значимой и творческой деятельности.

Организация такой работы  в ДОУ требует от специалистов, педагогов ДОУ, специальных знаний, как в областях специальной педагогики, психологии, так и в исследованиях физиологических особенностей детей с ОВЗ. Ранняя коррекция, педагогическая в особенности, поможет избежать в дальнейшем многочисленных  неудач в жизни ребёнка,  особенно в школьном обучении.

Проект «Коррекционно – педагогическая работа с детьми с ОВЗ  и их  социализация в образовательном пространстве ДОУ» предназначен для решения сложной проблемы  коррекционно – педагогической работы  с детьми с ОВЗ в условиях ДОУ. В то же время реализация проекта будет способствовать повышению степени интеграции детей с проблемами в развитии в социальную среду.

Цель проекта: Создание модели  взаимодействия педагогов, специалистов,  медицинского персонала  ДОУ и родителей  в коррекционно – педагогической  работе с детьми  с ограниченными возможностями здоровья   и  их  социализации   в образовательное пространство ДОУ.

Задачи:

- создать единую психологически комфортную образовательную среду для детей, имеющих разные стартовые возможности;

- разработать модель  эффективного психолого-педагогического сопровождения процесса   образования  детей с ОВЗ через взаимодействие диагностического, коррекционно-развивающего, лечебно-профилактического, социально - личностного  направлений деятельности;

- разработать и внедрить программу повышения профессиональной компетентности педагогов и специалистов в области  коррекции нарушений в здоровье и социализации детей с ОВЗ;

- совершенствовать систему просвещения родителей (законных представителей);

- обеспечить диагностирование эффективности процессов коррекции, адаптации и социализации детей с ОВЗ в образовательном пространстве ДОУ.

Реализация проекта рассчитана на 2012-2013гг.

Подготовительный этап  январь 2012 – август 2012г.

Организационно – практический этап: сентябрь 2012 - май 2013г.

Заключительный  этап: июнь 2013г. – декабрь 2013г.

Данные этапы определены в соответствии с целевой установкой и содержанием деятельности по реализации проекта на каждом этапе.

Анализируя деятельность МАДОУ «Детский сад №35 компенсирующего вида» г.Печора  за последние три года, можно выделить следующие ресурсы, позволяющие осуществлять обучение, развитие и социализацию детей с   ОВЗ в  условиях ДОУ:

- особый морально-психологический климат в педагогическом и  детском коллективах;

- организация психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ;

- обеспечение равных возможностей детям для самореализации и социализации через включение в разные виды социально значимой и творческой деятельности;

- система внутри садового  контроля, позволяющая анализировать, корректировать и осуществлять методическое руководство образовательным процессом;

- создание системы просвещения родителей.

В качестве результатов проектной деятельности образовательного учреждения предполагаются:

- Создание модели    взаимодействия педагогов, специалистов,  медицинского персонала  ДОУ и родителей  в коррекционно – педагогической  работе с детьми  с ОВЗ и  их  социализации  в образовательное пространство ДОУ;

- создание единой психологически комфортной образовательной среды для детей с разными стартовыми возможностями;

- разработка модели  психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в образовательном пространстве ДОУ;

- повышение профессионального уровня и компетентности педагогов в области  образования детей с ОВЗ;

- повышение информационной компетентности родителей детей с ОВЗ;

- разработка методических рекомендаций по теме проекта.

Практическая значимость данного проекта заключается в том, что в результате его осуществления будет разработана  модель    взаимодействия педагогов, специалистов,  медицинского персонала  ДОУ и родителей  в коррекционно – педагогической  работе с детьми  с ОВЗ и  в  их  социализации  в образовательное пространство ДОУ.

Важную практическую значимость имеет активное вовлечение родителей в участие в проекте. Значимо и то, что педагоги учатся дифференцировать свое внимание и методы коррекционно – педагогической работы, опираясь на полученные знания и свой опыт в работе с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.

III. Постановка проблемы

В  соответствии с Федеральными государственными требованиями  к ООП ДО ,выпускник ДОУ должен обладать интегративными качествами:

- физически развитый, овладевший основными культурно – гигиеническими навыками;

-любознательный и активный;

- эмоционально – отзывчивый;

- овладевший средствами общения и способами взаимодействия с взрослыми и сверстниками;

- способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных представлений, соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения;

- способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту; - имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе;

- овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности;

- овладевший необходимыми умениями и навыками.

Доказано, что включение детей  с ограниченными  возможностями здоровья в образовательную среду ДОУ  дает очевидные эффекты для их собственного развития, обучения, и что важнее всего, для их социализации.

Дошкольный возраст, как никакой другой насыщен очень важными достижениями в социализации детей.  Дети учатся овладевать собственными эмоциями и приобретают опыт практического  мышления в образном и предметном плане именно в  дошкольном возрасте. У детей появляется произвольное владение их поведением и собственными действиями. В возрасте шести лет у дошкольников социального познания прочно закрепляется такая позиция как «Я и общество». Социализация личности ребёнка с ограниченными возможностями здоровья в условиях ДОУ  является наиболее приоритетной в плане становления, самореализации и самоутверждения ребёнка в современном обществе.

Такие дети есть почти в каждом ДОУ, при этом при обучении такого ребенка возникает ряд проблем.

Со стороны педагогов:

-   как организовать взаимодействие  специалистов,  педагогов, медицинского персонала ДОУ;

-   как организовать коррекционно - педагогическую работу  с детьми так, чтобы  добиться положительной динамики в здоровье детей с ОВЗ;

-   как обучать, как взаимодействовать с  ребенком с ОВЗ.

Со стороны ребенка с ОВЗ:

- найдет ли он друзей, комфортно ли ему будет  и т.д.

Со стороны родителей:

- проблема получения и восприятия родителями первой негативной информации о состоянии психофизического здоровья ребенка;

- проблема выбора стратегии поведения в социуме  семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ;

- проблема недостаточной информированности  родителей  в вопросах социальной и психолого-педагогической помощи  ребенку с ОВЗ;

- проблема недостаточной компетенции родителей в вопросах защиты прав и  интересов ребенка с ОВЗ.

Муниципальное  автономное дошкольное  образовательное учреждение»Детский сад №35 компенсирующего вида» г.Печора функционирует с 1989 года.  Детский сад  осуществляет образовательную деятельность, реализуя образовательную  программу МАДОУ, составленную на основе  программ:«Программа воспитания и обучения в детском саду» под ред. М.А.Васильевой, программы «Физическая культура – дошкольникам» автора Л.Д.Глазыриной и программы «Коррекционная работа в детском саду» автора Л.И.Плаксиной, определенные  Уставом МАДОУ .

В 1998 году в детском саду открылись  группы  для детей с нарушениями опорно – двигательного аппарата.

В 2002 году открыта группа кратковременного пребывания для детей с ЗРР, ЗПР.

В 2009 году в  МАДОУ открыта группа компенсирующего  вида для детей с нарушениями зрения.

В МАДОУ «Детский сад №35 компенсирующего вида» г.Печора разработана и  реализуется программа  здоровья   «Расти, малыш, здоровым» (2010-2015гг.).

Миссия МАДОУ  заключается в создании условий для успешной адаптации и социализации воспитанников с ОВЗ, их самореализации в обществе.

Выпускник МАДОУ «Детский сад №35 компенсирующего вида» - это личность, способная к  социализации и  обучению в школе .

10 марта 2011 года была получена лицензия на право осуществления образовательной деятельности.

IV.Стратегия достижения поставленной цели

Реализация проекта «Обучение и социализация детей с   ОВЗ в образовательном пространстве ДОУ» рассчитана на 2 года с выделением следующих этапов:

|  | Название этапа и мероприятия по его реализации | Сроки реализации | Цель: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подготовительный | Январь - апрель 2012г. | 1.Формирование нормативно-правовой, методической, образовательной, психолого-медико-социальной баз. 2.Формирование банка данных передового опыта, имеющегося по коррекционно – педагогической работе с детьми с нарушениями зрения и их социализации в образовательном пространстве ДОУ в России, республике. 3.Выстраивание системы повышения квалификации (Республика, город). |
| 2. | Организационно -практический | Сентябрь 2012г. –май 2013г. | 1.Формирование и апробация механизмов взаимодействия педагогов, специалистов , медицинских работников ДОУ. 2.Апробация базового пакета документов по коррекционно – педагогической работе с детьми с ОВЗ и их социализации в образовательном пространстве ДОУ. 3.Формирование и деятельность рабочей группы в ДОУ по вопросам коррекционно – педагогической работы с детьми с ОВЗ и их социализации в образовательном пространстве ДОУ. 4.Формирование информационных, диагностико-аналитических, мониторинговых банков по результатам реализации проекта в ДОУ. |
| 3. | Заключительный | Июнь - декабрь 2013г. | 1.Обобщение и анализ результатов деятельности ДОУ по коррекционно – педагогической работе с детьми с ОВЗ и их социализации в образовательном пространстве ДОУ. 2.Построение системы трансляции опыта ДОУ по вопросам коррекционно – педагогической работы с детьми с ОВЗ и их социализации в образовательном пространстве ДОУ. 3. Подведение итогов работы учреждения в рамках данного проекта, оценку его результатов и распространение опыта работы ДОУ |

V. Механизм реализации проекта

1.Организационно-управленческое обеспечение:

- создание рабочей группы по разработке проекта «Коррекционно - педагогическая  работа и социализация детей с ОВЗ в образовательном пространстве ДОУ»;

- создание банка данных о детях с ограниченными возможностями здоровья, в том числе, детях-инвалидах в ДОУ;

- формирование нормативно-правовой, методической, образовательной, психолого-медико-социальной базы;

- создание информационных стендов по организации образования  детей с ОВЗ в ДОУ;

- приобретение и распространение в ДОУ различных изданий по образованию детей с ОВЗ.

2.Научно-методическое обеспечение:

- организация консультативной помощи педагогам по разработке и внедрению специальных образовательных программ воспитания толерантного отношения к детям с ОВЗ и  детям-инвалидам;

- мониторинг хода реализации проекта (проведение исследований среди детей, родителей, педагогов с целью объективного выяснения состояния дел и корректировки проекта);

- обеспечение курсовой подготовки и переподготовки педагогических кадров по организации и обеспечению  образования детей с ОВЗ;

- проведение  обучающих семинаров, мастер-классов, тренингов, круглых столов по проблемам образования  детей с ОВЗ с привлечением специалистов;

- разработка и распространение методических рекомендаций, пособий по вопросам образования детей с ОВЗ;

- совершенствование научно-методической базы в ДОУ по реализации программы образования детей с ОВЗ;

- внедрение в практику работы ДОУ новых форм и методов деятельности  специалистов ДОУ, педагогов, в соответствии с программой образования детей с ОВЗ

3.Психолого-педагогическое обеспечение:

- организация работы психолого-педагогических консилиумов  ДОУ  с целью выявления особенностей детей с ОВЗ и оказания индивидуальной консультативной помощи воспитанникам и их родителям;

- разработка методических рекомендаций по взаимодействию ДОУ и семьи ребёнка с ОВЗ;

- организация в ДОУ постоянно действующих семинаров, круглых столов, тренингов, лекций, мастер-классов для педагогов и родителей по проблемным вопросам;

- проведение  конференции по теме «Актуальные вопросы образования детей с ОВЗ» на базе ДОУ с привлечением специалистов;

- организация методического сопровождения процесса образования детей с ОВЗ;

- организация и проведение мониторинга по проблемам  коррекционно – педагогической работы  с детьми  с ОВЗ в ДОУ;

- подготовка и публикация на сайте ДОУ  материалов по вопросам коррекционно – педагогической работы  с детьми с ОВЗ и их социализации в образовательное пространство ДОУ.

4.Взаимодействие ДОУ с родительской общественностью:

- организация и проведение родительских собраний с участием специалистов  ПМПК УО  МР «Печора»  по вопросам образования детей с ОВЗ;

- организация и проведение  круглых столов, родительских конференций по вопросам охраны здоровья, правового просвещения родителей в вопросах коррекционно – педагогической работы с детьми с ОВЗ;

- уроки права для родителей;

- родительский клуб;

- организация и проведение  в ДОУ различных конкурсов среди воспитанников   и их родителей по правовым вопросам;

- творческие мастерские (родители + дети);

- творческие гостиные;

- родительские мастер-классы (обмен опытом)  по адаптации детей с ОВЗ и детей-инвалидов в образовательном пространстве ДОУ.

5. С организациями и структурами района и города:

- ПМПК Управление образования МР «Печора»;

- детская поликлиника № 1;

- отдел социальной защиты МР «Печора»;

- социально-психологическая  служба  МР «Печора» «Ассоль»;

- библиотека семейного чтения,

- детская библиотека;

- Дом детского творчества,

- ГО «Досуг»,

- Печорский краеведческий музей,

- СОШ города;

- Музыкальная школа и др.

6. С воспитанниками ДОУ:

- внедрение проектов по воспитанию дружеского отношения дошкольников   к детям с ОВЗ и детям-инвалидам;

- организация работы по информированию дошкольников и их родителей об основах законодательства, о праве получения образования детьми с ОВЗ и инвалидов;

- организация и проведение  в ДОУ различных совместных мероприятий среди воспитанников.

VI. План мероприятий по реализации проекта

«Коррекционно –педагогическая  работа  с детьми  с  ОВЗ и их социализация в образовательное пространство ДОУ»

|  | Содержание | Сроки | Ответственные | Форма представления результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно-управленческие аспекты |  |  |  |  |
| 1. | Уточнение списочного состава воспитанников ДОУ – дети с ОВЗ, дети-инвалиды | Январь 2012г. | Директор | Списки детей с ОВЗ, детей-инвалидов |
| 2. | Создание рабочей группы по разработке и реализации проекта «Коррекционно –оздоровительная работа с детьми с ОВЗ и их социализации в образовательное пространство ДОУ». | Январь 2012г. | Директор | Списки педагогов, входящих в состав рабочей группы |
| 3. | Обеспечение нормативно-правовой базы реализации проекта | Январь- февраль 2012г. | Директор | Приказы, положения, должностные инструкции |
| 4. | Организация работы педагогического коллектива в условиях реализации проекта | Январь 2012г.- Декабрь 2013г. | Старший воспитатель | Методические рекомендации |
| 5. | Организация стажировки воспитателей на базе МДОУ, КРИРО и ПК г.Сыктывкара | Октябрь – ноябрь2012г. февраль 2013г. | Директор Старший воспитатель | Посещение ДОУ, НОД, изучение предметно –развивающей среды. |
| 6. | Проведение педагогического совета по теме «Коррекционно – педагогическая работа с детьми с ОВЗ и их социализация в образовательном пространстве ДОУ» | Ноябрь 2012г. | Директор Старший воспитатель | Рабочие материалы, методические рекомендации |
| 7. | Организация обучения сотрудников на базе ДОУ | Октябрь 2012г. – май 2013г. | Старший воспитатель | Практические семинары, посещение НОД согласно учебно-тематическому плану |
| 8. | Контроль за реализацией проекта | В течение 2012-2013гг. | Директор Старший воспитатель | Рабочие материалы |
| 9. | Разработка и реализация программы по преемственности ДОУ и начальной школы | В течение 2012-2013гг. | Директор, представители рабочей группы | Программа, рабочие материалы |
| 10. | Обеспечение ДОУ необходимым оборудованием, создание доступной среды | В течение 2012-2013гг. | Директор зам. директора по АХЧ старший воспитатель | Оборудование кабинетов, помещений ДОУ |
| Научно-методическое сопровождение |  |  |  |  |
| 1. | Погружение в проблемное поле, принятие целей и задач реализации проекта по коррекционно – оздоровительной работе с детьми с ОВЗ и из социализации в образовательном пространстве ДОУ | Январь 2012г. | Директор, представители рабочей группы | План работы |
| 2. | Проведение педагогического совета ДОУ по обсуждению проекта «Коррекционно – педагогическая работа с детьми с ОВЗ и их социализация в образовательном пространстве ДОУ» | Май 2012г. | Директор Старший воспитатель | План работы |
| 3. | Консультирование участников реализации проекта: воспитателей, специалистов, родителей | В течение 2012-2013гг. | Директор Старший воспитатель | Групповые и индивидуальные консультации |
| 4. | Разработка форм проведения педагогического мониторинга с целью измерения особенностей развития ребенка и формирования индивидуального образовательного маршрута по развитию интегративных качеств и эффективность механизма взаимодействия участников проекта. | Февраль–апрель 2013 гг. | Воспитатели Специалисты | Материалы мониторинга |
| 5. | Педагогический совет ДОУ по теме «Анализ реализации проекта» | май 2013г., декабрь 2013г. | Старший воспитатель | Материалы мониторинга, методические рекомендации |
| 6. | Планирование и организация научно-методического семинара по теме «Критерии эффективности психолого-педагогического сопровождения инклюзивного образовательного пространства» | Апрель 2013г. | Директор Старший воспитатель Психолог УО МР «Печора» учитель -логопед | Методические рекомендации Психолого-педагогическое сопровождение |
| 7. | Определение целей и задач психолого-педагогического сопровождения проекта | Январь – март 2012г | Психолог УО МР «Печора» | Концепция, план работы психологической службы |
| 8. | Разработка и подготовка психолого-педагогического тестирования, программ работы с воспитанниками | Апрель 2012г.-сентябрь 2012г. | Психолог УО МР «Печора» | Тесты, программы |
| 9. | Проведение диагностики для исследования и уточнения позиций для определения зоны психолого-педагогического наблюдения: · диагностика социально-психологической адаптации воспитанников; · диагностика мотивационной сферы воспитанников; · исследование состояния процессов общения, развития психологических взаимоотношений, эмоционально-волевой связи между детьми; · диагностика сформированности учебных навыков | В течение 2012-2013гг. | Психолог УО МР «Печора» | Материалы анализа, рабочие материалы |
| 10. | Логопедическое обследование | Октябрь , апрель 2012-2013гг. | Логопед | Диагностические заключения, речевые карты |
| 11. | Исследование социальной среды дошкольников и их семей | В течение 2012-2013гг. | Воспитатели Общественный инспектор по охране прав детей в ДОУ | Анкеты и результаты анкетирования |
| 12. | Разработка и апробация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих программ | Ноябрь 2012г.- июнь 2013г. | Директор Старший воспитатель логопед психолог Воспитатели Музыкальный руководитель Педагог дополнительного образования | Групповые и индивидуальные коррекционно – развивающие программы |
| Решение психолого-медико- педагогической комиссии, индивидуальный образовательный маршрут |  |  |  |  |
| 1. | Проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий | В течение 2012-2013гг. | Психолог ПМПК УО МР «Печора» | Диагностика результативности |
| 2. | Организация и проведение психолого-педагогических тренингов для педагогов | В течение 2012-2013гг. | Психолог | Тренинги |
| Организация работы воспитателей, учителя – логопеда, музыкальных руководителей, педагога дополнительного образования в рамках проекта |  |  |  |  |
| 1. | Индивидуальное планирование работы воспитателями , музыкальным руководителем, педагогом дополнительного образования, учителем – логопедом, инструктором ЛФК, которые включены в проект | Сентябрь – октябрь | Директор Старший воспитатель воспитатели музыкальный руководитель педагог дополнительного образования, учитель – логопед, психолог. | Индивидуальные планы |
| 2. | Проведение диагностики микроклимата ДОУ, уровня развития интегративных качеств | В течение 2012-2013гг. | Директор Старший воспитатель воспитатели музыкальный руководитель педагог дополнительного образования | Диагностические таблицы |
| 3. | Совместное планирование и скоординированное проведение НОД по образовательным областям | В течение года | Директор Старший воспитатель воспитатели музыкальный руководитель педагог дополнительного образования Учитель - логопед | Рабочие материалы |
| 4. | Взаимопосещение и проведение открытой НОД воспитателями, музыкальным руководителем, педагогом дополнительного образования, учителем - логопедом | В течение года | Директор Старший воспитатель воспитатели музыкальный руководитель педагог дополнительного образования Учитель - логопед | Конспекты НОД |
| 5. | Организация и проведение мероприятий по воспитанию дружеских отношений | В течение года | Директор Старший воспитатель Воспитатели Музыкальный руководитель Педагог дополнительного образования | Сценарии |
| 6. | Осуществление плана работы по преемственности ДОУ и СОШ | В течение года | Директор Старший воспитатель Воспитатели Музыкальный руководитель Педагог дополнительного образования Учитель - логопед | Рабочие материалы |
| 7. | Методический анализ результатов и хода осуществления проекта | Декабрь– 2012г., декабрь 2013г. | Директор Старший воспитатель Воспитатели Музыкальный руководитель Педагог дополнительного образования Учитель - логопед Психолог Медицинские работники | Самоанализ, анализ реализации проекта |

VII.Ожидаемые результаты

При условии успешной реализации данного проекта:

1)Создана  модель  взаимодействия педагогов, специалистов,  медицинского персонала  ДОУ и родителей  в коррекционно – педагогической  работе с детьми  с ОВЗ и  их  социализации  в образовательное пространство ДОУ.

2).Повышен профессиональный  уровень и компетентности  педагогов в области  коррекционной работы с детьми с ОВЗ и их социализации в образовательное пространство ДОУ.

3) Наблюдается положительная динамика  оздоровления детей  с ОВЗ и    успешная  их социализация  в образовательное пространство ДОУ.

4)Обобщение  и распространение опыта педагогов на муниципальном, республиканском уровнях.

5). Создана единая  психологически комфортная  образовательная  среда для детей с разными стартовыми возможностями.

6). Повышена  информационная  компетентность  родителей детей с ОВЗ.

7). Разработаны  методические рекомендации по теме проекта.

VIII. Оценка результатов

Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации  проекта:

- Наличие  и  эффективность модели взаимодействия педагогов, специалистов,  медицинского персонала  ДОУ и родителей  в коррекционно – педагогической  работе с детьми  с ОВЗ и  их  социализации  в образовательное пространство ДОУ.

- Доля педагогов, повысивших профессиональный  уровень в области  коррекционной работы с детьми с ОВЗ и их социализации в образовательное пространство ДОУ.

- Доля детей с ОВЗ,  у которых наблюдается положительная динамика  в оздоровлении и социализации.

- Доля педагогов, участвующих в мероприятиях по обобщению и распространению собственного опыта в области коррекционно – педагогической  работы с детьми  с ОВЗ и  их  социализации  в образовательное пространство ДОУ.

- Доля детей с ОВЗ, чувствующих себя комфортно в ДОУ.

- Доля родителей повысивших информационную компетентность в области оздоровления и социализации детей с ОВЗ.

IX. Условия реализации проекта.

Нормативные условия:

- разработан банк нормативных документов всех уровней, регламентирующих образовательную и оздоровительную деятельность ДОУ;

- разработаны локальные акты ДОУ, регламентирующие образовательную и оздоровительную деятельность ДОУ.

Кадровые условия:

- достаточный уровень образовательной и квалификационной подготовки сотрудников ДОУ;

- своевременное прохождение курсовой переподготовки;

- низкая текучесть кадров;

- возможность введения в штатное расписание дополнительных ставок специалистов  (за счёт дополнительных платных образовательных услуг).

Финансово – хозяйственные и материально – технические условия:

- стабильность бюджетного и внебюджетного финансирования;

- введение дополнительных платных образовательных услуг;

- наличие основной материально – технической базы.

Научно – методические условия:

- наличие УМК в соответствии с лицензированными программами и приоритетным направлением.

Условия информационного обеспечения:

- наличие Интернета и сайта МАДОУ.

Дальнейшее развитие проекта

Все результаты, достигнутые в процессе реализации данного проекта, предполагается сохранить и обобщить с целью использования их в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

X. Бюджет

В ходе реализации проекта были определены ресурсы и основные источники финансирования. Общая сметная стоимость проекта составляет 100000 рублей.

| № | Ресурсы | Анализ ресурсов | Затратность | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кадровое обеспечение | Обучение педагогов, специалистов ДОУ | + | За счёт платных дополнительных образовательных услуг |
| 2. | Информационно – методическое обеспечение | Обеспечение методической литературой по теме проекта Приглашения на семинар специалистов. Услуги интернета. Электронная почта | + | Бюджетное финансирование |
| 3. | Материально – техническое обеспечение | Увеличение объема использования канцтоваров. Приобретение учебных пособий, спортивного оборудования, инвентаря, тренажёров. Создание видеотеки | + | За счёт платных дополнительных образовательных услуг |
| 4. | Финансовое обеспечение | Стимулирование деятельности педагогов участвующих в проекте | + | Из стимулирующего фонда оплаты труда |

Список литературы:

1. Арсеневская О.Н. Система музыкально – оздоровительной работы в детском саду: занятия, игры, упражнения.- Волгоград: Учитель,2011г.

2.Бабенкова Е.А., Федоровская О.М. Игры, которые лечат. - М.:ТЦ Сфера,2008.

3.Бочарова Н.И. Оздоровительный семейный досуг с детьми дошкольного возраста.- М.: АРКТИ,2002.

4.Вареник Е.Н. Физкультурно – оздоровительные занятия с детьми 5 – 7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2008.

5.Дружинина Л.А. Коррекционная работа в детском саду для детей с нарушением зрения.  – М.: Издательство «Экзамен»,2006.

6.Евдокимова Е.С.  Педагогическая поддержка семьи в воспитании дошкольника. М.: ТЦ Сфера, 2005.

7.Ермаков В.П., Якунин Г.А. Основы тифлопедагогики: Развитие, обучение и воспитание детей с нарушениями зрения: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Гуманит. изд. центр  ВЛАДОС, 2000

8.Емцева Т.А.Психолого – медико – педагогическая работа в детском саду: планирование, рекомендации, диагностические материалы.- Волгоград: Учитель,2011.

9.Казина О.Б. Весёлая физкультура для детей и их родителей. -Ярославль: Академия развития: Академия холдинг, 2005.

10.Козырева О.В. Лечебная физкультура для дошкольников. - М.: Просвещение, 2005

11.Крылова Н.И. Здоровьесберегающее пространство дошкольного образовательного учреждения: проектирование, тренинги, занятия. -Волгоград: Учитель, 2009.

12. Лукина Л.И. Путь к здоровью ребёнка лежит через семью. «Управление ДОУ» №7, 2006г.

13.Микляева Н.В. Инновации в детском саду. М.: Айрис – пресс, 2008.

14Микляева Н.В. Физкультурно – оздоровительная работа в контексте новых федеральных требований. – М.: УЦ «Перспектива»,2011.

15.Михеева Е.В. Развитие эмоционально – двигательной сферы детей 4-7 лет: рекомендации, развивающие игры, этюды, упражнения, занятия. – Волгоград: Учитель,2011.

16.Онучин Н.А. Дыхательная гимнастика для детей. М.: АСТ; СПб.: Сова,2005.

17.Павлова М.А., М.В. Лысогорская. Здоровьесберегающая система дошкольного образовательного учреждения: модели программ, рекомендации, разработки занятий. - Волгоград: Учитель, 2009.

18.Плаксина Л.И. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения). Коррекционная работа в детском саду. М.: Экзамен, 2003.

19.Подколзина Е.Н. Пространственная ориентировка дошкольников с нарушением зрения. – М.: ЛИНКА – ПРЕСС,2009

20.Сековец Л.С. Коррекционно – педагогическая работа по физическому воспитанию детей с нарушениями опорно – двигательного аппарата. – М.: Школьная Пресса, 2008.

21.Сековец Л.С. Коррекционно – педагогическая работа по физическому воспитанию детей с нарушениями зрения. Комплексы упражнений. Подвижные игры. Гимнастика. – М.: Школьная Пресса, 2008.

22. Сысоева И.М.Обучение и социализация детей с ограниченными возможностями в инклюзивном образовательном пространстве ОУ.- Новосибирск: Интернет – ресурсы.

23.Тарасова Т.А. Контроль физического состояния детей дошкольного возраста. – М.: ТЦ Сфера, 2008.

24.Терпигорьева С.В. Практические семинары для педагогов. Вып.2. Психологическая компетентность воспитателей. – Волгоград: Учитель,2009.

25. Организация воспитательной и оздоровительной работы в ДОУ/колл. авт. – М.: ТЦ Сфера, 2006- (Приложение к журналу «Управление ДОУ»).

26.Рубан Э.Д. Практикум по коррекции зрения у детей в домашних условиях: реальные методы и упражнения. – Ростов н/Д: Феникс,2009.

27.Фирилёва Ж.Е., Сайкина Е.Г. лечебно – профилактический танец. «ФИТНЕС – ДАНС». Учебное пособие – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕС, 2007.

28.Хабарова Т.В. Организация физкультурно – оздоровительной работы в дошкольном учреждении. – Сыктывкар КРИРО и ПК,2003.

29. Шишкина В.А., Мащенко М.В. Какая физкультура нужна дошкольнику. – М.: Просвещение,2000.